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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   09.04.2026 г. № 110_         

            пгт. Каменка
    Отчет о ходе реализации  

муниципальной программы 

«Культура и социальная политика»

за 2025 год

      В целях повышения эффективности бюджетных расходов, перехода к программной структуре расходов бюджета и программно – целевому управлению, администрация Каменского городского поселения 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Культура и социальная политика» за 2025 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.


2.  Постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования.


3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава  Каменского городского  поселения                    Е.А.Лущиков
	Приложение 1 

к постановлению администрации
Каменского городского поселения

№110       от          09.04..2026г. 

  Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  

Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области


	п
	Наименование показателя (индикатора)
	Пункт Федерального плана

 статистических работ


	Ед. измерения
	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа «Культура и социальная политика»


	

	Основное мероприятие 1.1   «Выполнение обязательств по проведению культурно-массовых  мероприятий»


	1.1.1
	Количество культурно-массовых мероприятий 

	единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение обязательства по организации и проведению праздничных мероприятий, нормативно-правовое регулирование совершенствования системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан, и граждан попавших в  трудную жизненную ситуацию»

	1.2.1
	Уровень фактической обеспеченности в городском поселении культурно-массовыми мероприятиями


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.2
	Численность граждан  оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации, которым оказана  социальная помощь


	чел
	4
	1
	2
	3
	3
	3

	3
	3

	Основное мероприятие 1.3 «Выполнение обязательств по выплате пенсий»


	1.3.1
	Численность  граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим  законодательством

	чел
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Основное мероприятие 1.4 «Межбюджетные трансферты  для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по культуре»

	1.4.1
	Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 2                                                                                                                                                              к постановлению администрации
 Каменского городского  поселения
  №110      от        09.04. .2026г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Отчет
	
	
	
	
	

	                    о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Каменского городского поселения                                                                    

	Каменского муниципального района Воронежской области
	

	
	
	
	за 2025 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программных мероприятий
	Срок реализации программы
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	Уровень освоения финансовых средств (%)
	Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий
	Планируемые значения целевых показателей
	Фактически достигнутые значения целевых показателей
	Уровень достижения, (%)

	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Муниципальная программа «Культура и социальная политика»

	Муниципальная программа «Культура и социальная политика»
	8 лет
	4283,6
	4243,6
	 
	 
	 
	 
	4283,5
	4243,6
	 
	 
	 
	99
	Доля освоенных средств бюджета
	4283,5
	4243,6
	99

	«Выполнение обязательств по проведению культурно-массовых  мероприятий»
	8 лет
	50
	36,3
	 
	 
	 
	 
	50
	36,3
	 
	 
	 
	73
	Количество культурно-массовых мероприятий
	20
	20
	100

	«Финансовое обеспечение обязательства по организации и проведению праздничных мероприятий, нормативно-правовое регулирование совершенствования системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан, и граждан попавших в  трудную жизненную ситуацию»
	8 лет
	1277,6
	1251,3
	 
	 
	 
	 
	1277,6
	1251,3
	 
	 
	 
	98
	Уровень фактической обеспеченности в городском поселении культурно-массовыми мероприятиями
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Численность граждан  оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации, которым оказана  социальная помощь
	2
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	«Выполнение обязательств по выплате пенсий»
	8 лет
	463,1
	463,1
	 
	 
	 
	 
	463,1
	463,1
	 
	 
	 
	100
	Численность  граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим  законодательством

	3
	3
	100

	«Межбюджетные трансферты  для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по культуре»
	8 лет
	2492,9
	2492,9
	 
	 
	0
	0
	2492,9
	2492,9
	 
	 
	 
	100
	Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


